**«И.Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана» КММ**

**КГУ «Центральная городская библиотека им. И. Шухова»**

**Бекітемін:**

«И. П. Шухов атындағы қалалық кітапхана»

КММ директоры

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Бикенева Г. Т.



**Краеведческий проект**

**«Здесь мой исток, моя дорога»**

**Срок реализации: 2019-2021 г.г.**

**Авторы проекта: Мелешкевич Г.С.; Фомина Т.Н.**

Петропавловск,2019

Любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе родного края не возникают сами по себе. В это вовлечены разные структуры и организации. И библиотека, конечно, не может оставаться в стороне от этой работы. Краеведческая деятельность всегда была одним из главных направлений работы ЦГБ им. И.Шухова. Главной задачей библиотеки является  выявление, накопление и хранение краеведческих материалов, культурно-просветительская деятельность. С 2007 г. создается полнотекстовая краеведческая  база данных «**Информационная летопись Петропавловска**», оцифровываются краеведческие документы. Библиотека тесно сотрудничает с областным краеведческим музеем, музеем-резиденцией Абылай-хана, областным архивом.

Центральная библиотека уже много лет является не только хранителем накопленных краеведческих ценностей, но и отчасти их создателем. Исходя из того, что краеведческий фонд пополняется слабо, появилась необходимость издавать краеведческие тематические сборники и альманахи, дайджесты и информационные досье. Эти краеведческие ресурсы находятся в свободном доступе.

**Миссия проекта**: хранить прошлое, открывать будущее.

**Цель проекта**: создание инновационных краеведческих ресурсов и обеспечение равного доступа к библиотечным краеведческим ресурсам.

**Задачи**

* Сбор и оцифровка наиболее значимых рукописных, печатных, фото-, видео- документов из библиотечных , семейных и др. архивов для включения в полнотекстовую электронную базу данных «Информационно-краеведческая летопись Петропавловска»;
* Поднять библиотечную издательскую деятельность на качественно новый уровень;
* Популяризировать местное краеведение;
* Создать новые электронные коллекции краеведческих материалов;
* Создать условия для полноценного информационно-краеведческого обслуживания.

**Участники проекта:** библиограф Мелешкевич Г.С.; старший библиотекарь Фомина Т.Н.

**Содержание проекта:**

1. Продолжение работы по оцифровке краеведческих ресурсов. Пополнение электронной базы данных «**Информационная летопись Петропавловска**».
2. Издание иллюстрированного ежегодного альманаха **«Человек года»**  
   Цель:  Используя возможности краеведческого материала, способствовать воспитанию у молодого поколения патриотических и гражданских чувств не на абстрактных идеалах, а на примере именитых земляков, на событиях из истории своего края.
3. Издание иллюстрированного сборника **«Петропавловск: Страницы истории».**
4. Издание иллюстрированного сборника **«Мой край в стихах и прозе».**  
   Цель: Собрать литературные произведения, которые печатались только в местной периодической печати о родном городе под одной обложкой.
5. Издание  иллюстрированного сборника **«Эко-чудо: Приишимье».**  
   Цель: привлечь внимание к необыкновенно красивым местам нашего края, напомнить всем, что окружающую среду нужно беречь и сохранить эти красоты.
6. Создание и регулярное пополнение **виртуальной рубрики «Этот день в истории Приишимья»** в социальных сетях с целью ознакомления с культурой и историей Северо-Казахстанской области.
7. Создание и регулярное пополнение **виртуальной рубрики «Шығармашылықтың маржаны» для продвижения творчества казахских писателей и поэтов.**
8. Бюджет проекта: выделить средства на издание иллюстрированных сборников в городской типографии.

**Программа проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| Пополнение электронной базы данных «**Информационная летопись Петропавловска»** | постоянно | Фомина Т.Н. |
| Издание иллюстрированного ежегодного альманаха **«Человек года»** | Декабрь, ежегодно | Мелешкевич Г.С. |
| Издание иллюстрированного сборника **«Петропавловск: Страницы истории».** | 2019 г. | Мелешкевич Г.С. |
| Издание иллюстрированного сборника **«Мой край в стихах и прозе».** | 2020 г. | Мелешкевич Г.С. |
| Издание  иллюстрированного сборника **«Эко-чудо: Приишимье».** | 2021 г. | Мелешкевич Г.С. |
| Создание и регулярное пополнение **виртуальной рубрики «Этот день в истории Приишимья»** | В соответствии с календарем памятных и знаменательных дат СКО | Мелешкевич Г.С.  Фомина Т.Н. |
| Создание и регулярное пополнение **виртуальной рубрики «Шығармашылықтың маржаны» для продвижения творчества казахских писателей и поэтов** | В соответствии с календарем памятных и знаменательных дат СКО | Искакова С.С. |

**Ожидаемые результаты:**

* Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное место в информационном пространстве и социокультурной среде г.Петропавловска.
* В ходе реализации проекта будут созданы новые краеведческие ресурсы как электронные, так и традиционные, которые будут иметь непреходящую ценность и значимость  и поэтому представляют собой наследие, которое следует сохранять для современников и будущих потомков.
* Краеведческая работа библиотеки получит новый импульс благодаря использованию новых технологий в деле сохранения и распространения информации о крае.
* Увеличение числа пользователей библиотеки.
* Повышение имиджа библиотеки.
* Развитие новых технологий, сервисов и услуг.

**Перспективы развития:**

***Центральной городской библиотеке им. И.Шухова необходимо продолжить работу по следующим направлениям: разработка и реализация новых краеведческих проектов; расширение партнерских отношений с учреждениями, организациями, общественными объединениями; сохранение и актуализация исторического и культурного опыта, закрепленного в документальном наследии СКО; создание и продвижение электронных краеведческих и полнотекстовых баз данных; содействие формированию позитивного имиджа края.***